## Sheet1
No. | Solicitud | Responsable | Fecha
1 | Mostrar u ocultar ubicaciones asignadas a pickers | Francisco Velásquez | 2021-10-08
2 | Quitar productos inactivos de listado principal de productos. Se agregará una pestaña "inactivos" que incluirá estos productos | Francisco Velásquez | 2021-10-11
3 | Se añadirá UDF "Presentation" en SAP, el cual se mostrará en el listado de productos | Andrés S. / Francisco V. | -
4 | Se encontraron 3 productos que originalmente eran muestras. Se necesita que se creen en SAP | Nicolás Q. / Andrea L. | -
5 | En los conteos, colocar UoM por defecto CASES | Francisco Velásquez | 2021-10-11
6 | Cambiar el nombre de la opción "Add Control" por "Add Count" | Francisco Velásquez | 2021-10-11
7 | Realizar validación de productos inactivos sin costo | Nicolás Quijano | -
8 | En pantalla principal de proyectos, se deben colocar en orden descendente, iniciando por el más reciente | Francisco Velásquez | 2021-10-08
9 | El listado de Bin Locations, en algunos casos no respeta la selección según filtros | Francisco V. / Stanley V. | 2021-10-08
10 | Agregar botón "Clear Selection" para iniciar una nueva asignación | Francisco Velásquez | 2021-10-11
11 | Permitir asignar Bin Locations pares o impares | Andrés S. / Francisco V. | 2021-10-12
12 | Cambiar letra Ñ por N en descripciones de productos | Andrea Lucha | -
13 | En el conteo, agregar botón "Enter" para salir del campo Cantidad | Francisco Velásquez | 2021-10-12
14 | Cambiar descripción de Suero Oral, pasar de "33.8 OZ" a "1 LT" | Andrea Lucha | -
15 | Agregar avance porcentual en Counting History y agrupación opcional por picker | Francisco Velásquez | 2021-10-12
16 | Permitir la adición de un segundo producto a un mismo Bin Location | Francisco Velásquez | 2021-10-13
17 | Revisión y validación completa de Bin Locations | Andrés S. / Adolfo C. | -